鄠邑区政务服务“好差评”工作推进计划

| 序号 | 工作任务 | 计划安排 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间节点 | 目标任务 |  |
| 1 | 西安市政务服务“好差评”系统在区政务服务中心部署（对接）。 | 4月份 | 大厅进驻部门进驻事项部分部署 | 所有进驻政务服务中心的线下服务事项统一使用“好差评” |
|  |  | 5月份 | 大厅进驻部门进驻事项完成部署；各部门开始实施“好差评” |  |
|  |  | 6月份 | 各部门全部推行实施“好差评” |  |
| 2 | 西安市政务服务“好差评”系统向镇街便民中心部署 | 7月份 | 不少于1个镇街完成部署 |  |
|  |  | 8月份 | 不少于5个镇街完成部署 |  |
|  |  | 9月份 | 不少于9个镇街完成部署 |  |
|  |  | 10月份 | 所有镇街（景区管理局完成部署） |  |

| 序号 | 工作任务 | 计划安排 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间节点 | 目标任务 |  |
| 3 | 西安市政务服务“好差评”系统向区级部门自设实体大厅、自建业务系统部署（对接）。各部门原则上使用西安市政务服务“好差评”系统，不具备使用条件的，按标准建设本部门“好差评”系统，并对接市平台、能够实时上传评价数据。 | 5月份 至 6月份 | 区公安分局、区民政局等有自设实体大厅、其他使用上级部门自建业务系统并开展网上审批的部门加强与上级业务部门的沟通，确定本部门“好差评”工作的实施及与西安市政务服务“好差评”系统对接的技术方案 | 系统建设要求涵盖本系统自建业务大厅、未进驻政务大厅事项 |
|  |  | 7月份 | 各部门有自设实体大厅或其他使用上级部门自建业务系统并开展网上审批的部门完成与西安市政务服务“好差评”系统部署（对接），实时上传评价数据 |  |
|  |  | 8月份 |  |  |
|  |  | 9月份 |  |  |
|  |  | 10月份 |  |  |
| 4 | 测评、考核“好差评”工作 | 11-12月份 | 对部门、镇街实施情况进行考核 |  |