鄠亭办发〔2022〕26号

西安市鄠邑区甘亭街道办事处

关于印发《甘亭街道2022年农村环境卫生集中整治行动方案》的通知

各村委会：

现将《甘亭街道2022年农村环境卫生集中整治行动方

案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

西安市鄠邑区甘亭街道办事处

2022年4月20日

关于2022年农村环境卫生集中整治行动方案

为扎实推进农村环境卫生集中整治工作，加快营造干净、卫生、整洁、有序、宜居的人居环境。按照《西安市鄠邑区2022年农村环境卫生集中整治行动方案通知》鄠办发〔2022〕18号文件精神，全力打造“诗画鄠邑、品质新区”，统筹山水城乡，彻底解决农村环境卫生问题，现结合我街道实际，特制订本方案。

- 工作目标

- 紧盯农村环境卫生整治难题，聚焦道路（街道）两侧、房前屋后、田间地头三个关键区域，建立工作推进、清扫保洁、日常监管、考核奖惩四项推进机制，重点开展“拆、刷、清、修、扫”五大行动，着力解决乱搭乱建、乱贴乱画、乱倒垃圾、保洁不到位等农村环境突出问题，实现农村人居环境大提升大改善，开创“诗画鄠邑、品质新区”建设新局面。

- 组织机构

- 组  长：沈军胜    党工委书记

- 戴  涛    人大工委主任

- 霍向辉    党工委副书记、办事处主任

- 副组长：任  铁    党工委副书记

- 贾武征    党工委副书记

- 闫瑞超    纪工委书记

- 刘楠婷    办事处副主任

- 常建团    办事处副主任

- 张八铁    办事处副主任

- 张展威    武装部长

- 赵红房    党群服务中心主任

成  员：刘养博    城管办主任

杨朝辉    中一片片长

刘国欢    中二片片长

张向军    东片片长

王兴团    南片片长

王  刚    西片片长

张希金    北片片长

领导小组办公室下设街道城管办，办公室主任由街道党工委副书记贾武征同志担任，副主任由街道城管办主任刘养博同志担任。

- 三、工作任务

- 开展大拆除行动

- 拆除沿线乱搭乱建。各村要对十字路口、沿线两侧及村庄乱搭乱建、乱摆摊位等进行排查整治，梳理问题清单，做到应拆尽拆；

- 2.拆除残垣断壁。各村要对影响村容村貌的老旧房屋、残垣断壁，及时拆除，及时复绿。

- 开展大刷新行动

- 刷新沿线墙体。各村要对各自辖区内主干道路沿线两侧脏、旧、烂的墙面进行排查，确定粉刷范围，在保证美观简洁的前提下，粉刷成白色，视野范围内坚决杜绝出现各类墙体标语。

- 开展大清洁行动

- 1.清道路（街道）。各村要对道路沿线及村内街道两侧进行彻底清理，对道路两侧高台土（排水渠开挖推土、道路两侧高出路面的裸土等）进行彻底清理，按照低于路面10公分的标准清理到位，确保主干道路两侧、村内街道及背街小巷干净整洁。全面取缔主干路两侧废品物资回收点。

- 2.清庭院。各村要逐户动员村民开展庭院大清洁，落实庭院“门前三包”责任制，在“三包”范围内彻底清除各类垃圾杂物，做到房前屋后干净整洁。

- 3.清田园。各村要组织动员村民对自家田间地头柴草、粪堆等农村废弃物进行清理，确保农用地无窝棚、无粪坑、无杂物。

- 4.清河沟。各村要组织力量对河道沟渠垃圾、杂物进行全面清理，确保河道岸绿水清。

- 5.清公共区域。各村要对村委会、广场、文化礼堂等公共场所及周边区域进行全面清理，彻底清除堆放杂物、存量垃圾和卫生死角，确保干净整洁。

- （四）开展大修剪行动

- 1.修剪沿线绿化。各村要对村内道路两侧树木、绿化带进行集中修剪，对道路两侧裸露黄土进行植被复绿，清除杂草及枯死树木，及时补栽补种。

- 2.修剪村庄绿化。各村要对村内绿化和已建成的小游园进行修剪、养护，动员群众因地制宜补绿，全力打造绿色乡村。

（五）开展大扫除行动

各村要持续巩固环境卫生集中整治成果，常态化开展主干道路、村庄周边及房前屋后大扫除行动，做到村庄常净常美。

- 四、工作要求

- （一）提高认识，强化组织

- 各村要提高站位，将农村人居环境整治作为一项重要任务来抓，要全方位、多途径组织发动群众，做到户户参与、人人动手，全面彻底、见到实效。要建立群众事群众抓、群众参与、群众监督的机制，设立公开电话和投诉信箱，对反映的问题及时进行核查和回应。

（二）夯实责任，提高整治标准

全街道要以农村环境卫生集中整治行动为突破口，逐项逐村开展清理整治。各村要聚焦重点区域、公共区域，对标“拆、刷、清、修、扫”要求，扎实开展集中整治，确保整治工作取得实效。

（三）建立健全日常监管及长效机制

各村要积极建立本村环境卫生日常监管机制，实行“网格化”管理，每一名村委会成员划分责任区，村民组长和党员包保到户，定人定责开展整治提升。街道将建立“周调度、旬观摩、月排名”的工作推进机制，加强日常督促检查，确保村庄常年干净、整洁、有序。

（四）加大考核及问责力度

- 街道将以片为单位不定期对集中整治工作进行督查、检查。对工作积极向上的村予以表扬奖励；对工作不落实、问题整改不到位的村予以通报批评处罚；对连续3次排名后三位的，由街道纪工委对相关村负责人进行约谈问责。

- （五）及时报送

- 各村要认真开展农村环境卫生集中整治行动，每周四下

- 午4点前将本周农村环境卫生集中整治工作进展情况，按附件1上报城管办。

- 附件：1.XX村2022年农村环境卫生集中整治行动周工作进度表

- 2.西安市鄠邑区甘亭街道农村环境卫生集中整治工作考评办法

3.甘亭街道农村人居环境整治工作村级评分细则

- 附件1

- xx村2022年农村环境卫生集中整治行动周工作进度表

- 填报时间：2022年   月   日

| - 村名 整治内容工作进度 | - 整治内容工作进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 大拆除行动 | - 大刷新行动 | - 大清洁行动 | - 大修剪行动 | - 大扫除行动 |
|  | - 例：拆除乱搭乱建xx处，拆除残垣断壁xx处等。 | - 例：粉刷墙体xx平方米，建设美丽庭院xx座等。 | - 例：清理河道xx条，xx村开展村庄清洁行动 | - 例：修剪绿化带xx处，复绿植被xx棵等。 | - 例：常态化巩固提升开展情况。 |

- 附件2

- 西安市鄠邑区甘亭街道农村环境卫生集中整治工作考评办法

各村委会：

为扎实推进农村环境卫生集中整治工作，加快营造干净、卫生、整洁、有序、宜居的人居环境，结合街道农村人居环境整治工作实际，特制定考核办法。

一、考核对象

全街道32个行政村（郭家寨村已拆迁）。

二、考核标准

围绕“八清一改”，聚焦“3个重点区域”，扎实开展“拆、刷、清、修、扫”五大行动，建立健全村庄常态化清洁工作机制等情况。

- 三个区域

- 1.道路（村内街道）两侧:村内街道、背街小巷路面及道路两侧干净整洁，无高台土，无杂物、无积水污水横流等现象。

- 2.房前屋后：房前屋后无秸秆、物料等庭院垃圾，门前整洁有序。

- 3.田间地头：无柴草、粪堆等农田废弃物，无窝棚、粪

- 坑、杂物等。

- 五大行动

- 1.大拆除行动：无乱搭乱建、乱摆摊位、违规广告牌，无残垣断壁、老旧房屋。

- 2.大刷新行动：道路沿线墙面美观整洁，视野范围内无各类墙体标语。

3.大清洁行动：辖区内干净整洁，无垃圾污水、乱堆乱放、乱贴乱画，河道岸清水畅。

4.大修剪行动：道路两侧绿化修剪整齐，无杂草、枯树及裸露黄土。

5.大扫除行动：“拆、刷、清、修”成果巩固，常态化开展主干道路、村庄周边及房前屋后大扫除行动，做到村庄常净常绿。

三、考核方法

由城管办采取日常巡查和暗访的方式对各行政村进行检查，检查的内容包括清扫保洁质量、村庄清洁、农村公厕、档案资料等。

考核标准按照《甘亭街道农村人环境整治工作村级评分细则》进行考核计分。

四、考核办法

每半个月检查一次进行评分、通报，月排名汇总，排名分为一、二、三、四类，一类（五名）、二类（五名）、三类（十名）、剩余为第四类。在月汇总排名中一类、二类、三类的村予以表扬奖励，四类的村不予以奖励，将通报批评。如哪个村对月汇总排名不满意，可以上报街道城管办，城管办将上报街道党工委，经党工委研究决定后，由城管办组织街道党工委、各片分管领导、各片片长进行检查评分。

附件3

西安市鄠邑区甘亭街道农村人居环境整治工作村级评分细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考评方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三个区域 | 道路（村内街道）两侧 | - 村内街道、背街小巷路面及道路两侧干净整洁，无高台土，无杂物、无积水污水横流等现象。（满分12分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 房前屋后 | - 房前屋后无秸秆、物料等庭院垃圾，门前整洁有序。（满分12分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 田间地头 | - 无柴草、粪堆等农田废弃物，无窝棚、粪 - 坑、杂物等。（满分10分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
| 2 | 五大行动 | 大拆除行动 | - 无乱搭乱建、乱摆摊位、违规广告牌，无残垣断壁、老旧房屋。（满分12分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 大刷新行动 | - 大刷新行动：道路沿线墙面美观整洁，视野范围内无各类墙体标语。（满分10分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 大清洁行动 | - 大清洁行动：辖区内干净整洁，无垃圾污水、乱堆乱放、乱贴乱画，河道岸清水畅。（满分12分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 大修剪行动 | - 道路两侧绿化修剪整齐，无杂草、枯树及裸露黄土。（满分10分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
|  |  | 大扫除行动 | - 常态化开展主干道路、村庄周边及房前屋后大扫除行动，做到村庄常净常绿。（满分12分，发现一处扣1分） | 查看现场 |  |
| 3 | 工作要求 | 常态化机制 | 建立健全村庄清洁整治常态化工作机制，确保各村有固定的保洁队伍、有制度、有监管等常态化落实措施。（10分） | 查阅资料 |  |
| 考核人员签字 |  |  |  |  |  |