西安市鄠邑区相对集中行政许可权改革        事项划转工作实施方案
为全面深化“放管服”改革，加快推进我区相对集中行政许可权改革工作，根据《陕西省政府办公厅关于深入推进市县两级相对集中行政许可权改革的通知》（陕政办字〔2019〕160号）和《西安市人民政府关于新城区等十四个区县、开发区开展相对集中行政许可权改革实施方案的批复》（市政函〔2019〕46号）文件精神，结合实际，现就做好我区相对集中行政许可权改革事项划转工作，制定如下工作实施方案：
一、总体目标
按照“能进必进”的原则，将全区21个部门承担的303项行政审批事项（其中，行政许可类162项、审核转报类50项、备案类91项）划转至区行政审批服务局，由区行政审批服务局依法履行相关行政审批职责，并承担相应的法律责任。区级各部门其他服务事项及各垂管部门的审批事项，按照“应进必进”的原则和“三集中、三到位”要求，全部进驻区政务服务中心，实行集中审批办理。
二、事项划转
（一）按照“由简到繁、由易到难”的原则，分三批开展行政审批事项划转工作
第一批涉及15个区级部门的87个事项，划转工作从2020年2月上旬开始，到2020年4月中旬结束；第二批涉及7个区级部门的59个事项，划转工作从2020年5月中旬开始，到2020年7月中旬结束；第三批涉及15个区级部门的157个事项，划转工作从2020年8月中旬开始，到2020年10月底前全部完成。《西安市人民政府关于新城区等十四个区县、开发区开展相对集中行政许可权改革实施方案的批复》（市政函〔2019〕46号）是在2018年省“三级四同”事项目录基础上形成的。从部门征求的意见反馈看，由于机构改革和职能划转的特殊情况，一些事项审批主体发生变动。划转过程中事项的原实施部门存在争议的，由接收工作专班负责沟通协调，专班根据划转过程中的实际情况，会对事项划转的具体时间和内容进行动态调整。（详见附件1、附件2、附件3）
（二）划转要求
1.事项移交
原审批部门在正式移交之前办理和正在办理的审批事项由原审批部门负责办结，审批资料和卷宗档案由原审批部门保存。在移交事项的同时，要一并移交与审批事项相关的空白证件等文本资料、专用设备、专网权限等，不能一次移交到位的，要安排专人跟踪衔接，确保审批服务不间断。移交之后受理的审批事项由区行政审批服务局负责办理，审批资料和卷宗档案由区行政审批服务局保存。
2.印章移交
区行政审批服务局要尽快启用行政审批专用章，实行“一枚印章管审批”。原审批部门的专用印章和钢印随审批事项一并移交区行政审批服务局暂时保存，待事项完全移交后统一交区档案馆封存。区行政审批服务局试运行期间，确因上报材料等其他情况需要加盖原审批部门印章的，由区行政审批服务局协商原审批部门按程序办理。区行政审批服务局正式运行后，审批事项不再加盖原审批部门印章。
3.业务过渡
工作人员确定后，区行政审批服务局和原审批部门要对工作人员进行业务培训，确保尽快熟悉业务，能够独立开展审批工作。业务过渡期暂定为2个月，原审批部门要成立工作移交专班，确定正副组长及工作人员名单，夯实工作责任，保证业务顺利移交。过渡期后，审批事项办理中需要原审批部门协助的，原审批部门应全力提供支持。
4.监管责任
人员和事项完全划转后，区行政审批服务局对所承接的行政审批事项要依法履行职责，并承担相应的法律责任。审批过程中出现的投诉、举报、行政诉讼和行政复议工作由区行政审批服务局承担。原审批部门不再办理审批业务，主要承担事中事后监管职责，依法需要作出行政处罚的，由承担事中事后监管职责的部门依法实施。
5.信息共享
建立信息双向反馈共享机制，区行政审批服务局要将行政审批过程和结果的信息同步推送至相关职能部门，以方便职能部门后续监管。职能部门应随时将行政处罚等监管情况告知区行政审批服务局，实现审批与监管部门信息共享。原审批部门要将上级业务对口部门下发的涉及审批业务的各类文件，及时转至区行政审批服务局；对未能及时转至区行政审批服务局造成影响和后果的，由原审批部门承担相应责任。原审批部门要向区行政审批服务局提供已办结事项审批资料的查阅权、复印权，以避免办事群众重复提交材料。同时，区行政审批服务局应优化各类便民应用和自助终端，推动更多的审批服务事项实现网络和自助终端办理，促进实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端等有机结合建成线上线下一体的审批服务网络。
三、实施步骤
（一）准备阶段
事项划转方案经区政府常务会议审定后，一周时间作为准备阶段，涉及事项划转的区级各部门要成立移交工作专班，制定本部门行政审批事项移交工作计划和移交时间表，并按审批服务事项要求填写相关表格，加盖公章，计划移交时间由区行政审批服务局和填报部门共同确认。
（二）正式移交阶段（2020年2月中旬至2020年10月底）
区政府组建事项移交工作领导小组，领导小组组长由区委常委、常务副区长担任，副组长由区政府办、区委组织部、区委编办、区行政审批服务局主要领导担任，统筹协调我区相对集中行政许可权改革事项划转工作。领导小组下设工作专班办公室，办公室主任由区审批局主要领导担任，人员由区纪委监委、区政府办、编办、区司法局、区财政局、区大数据中心等干部组成，负责事项划转移交、谈判等工作。各相关单位成立移交工作专班，做好事项集中梳理、移交计划等相关工作，确保事项移交不出纰漏。部门之间移交时间存在冲突的，以报送登记时间为主，按照“先交先接、先到先接、成熟一家、移交一家”的顺序，在双方商定的时间内逐项进行移交工作对接，办理移交登记手续，签订双方备忘录，原审批部门要向区行政审批服务局出具授权委托书，移交专网专线系统、设备及文件档案等，确保移交工作一次成功，审批工作无缝对接，群众办事不受影响。移交工作原则上在10月底前完成，需要推迟移交时间的，由移交部门书面提出申请，经接收工作专班批准后在规定时间内完成移交。
在划转事项移交过程中，根据进度安排，已经办理移交的部门指定专人进行现场业务指导、培训，现场指导时间为2个月，确保各岗位人员能够独立开展工作。力争2020年3月1日起正式启用区行政审批服务局行政审批专用章。
（三）评估验收阶段（2020年10月）
由区审改办牵头，区委组织部、区纪委监委、区委督查室、区政府督查科等单位参加，从重视程度、移交时间、移交质量、运行状况、工作纪律和群众满意度等方面进行验收，评比先进，总结经验，查找不足，提出改进措施。
四、工作要求
（一）高度重视
各相关部门要进一步提高政治站位，迅速行动起来，由主要领导亲自挂帅，积极主动对接协调，严格按照时间节点开展事项划转工作，确保我区行政审批制度改革工作顺利推进，为企业和群众服务“不断档”。
（二）明确责任
全区行政审批职能划转移交工作时间紧、任务重、标准高、程序严，涉及事项划转的21个区级部门要按照“先移交、后接收”原则，原审批部门承担移交工作主体责任，区行政审批服务局承担接收工作主体责任，移交责任在前，接收责任在后。对于在划转过程中动作迟缓、不积极、不配合，严重影响全区行政职能划转工作进度的单位和个人，将由区纪委监委追究相关责任。
（三）保障安全
划转移交过程中，各单位要强化信息安全意识，保障行政审批系统信息化平台相关设备（服务器、路由器等）的安全和稳定运行，并制定相应的工作措施和应急预案，确保审批系统在使用中不出现宕机、数据丢失等故障。
（四）形成合力
区政府办、编办、司法局要对行政许可事项的划转、交接进行监督和合法性审查。区财政局要将行政审批服务工作各项支出，列入财政预算，做好相关部门资产（审批工作相关经费、设备、车辆等）划转移交等工作。区纪委监委要监督行政审批事项划转全过程，对工作推进不力的单位和个人进行问责。区行政审批服务局要按照“一门、一网、一次”审批服务便民化改革要求，对划转事项进行梳理，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式，设立综合窗口，采取第三方运行规则，经费支出纳入财政预算。区级各部门要根据职责，协同配合，加强对接，合力督导行政审批工作顺利开展，根据各自许可内容与区行政审批服务局进行移交，无缝对接，不出纰漏，协助区行政审批服务局组建区政务服务中心综合窗口、市政府联系窗口以及乡镇（街道）便民服务站综合窗口。同时，配合区行政审批服务局解决划转事项中存在的问题，协同配合区行政审批服务局做好审批事项办理中的专家评审、现场踏勘等其他审核工作，对涉及民生事项以及其他复杂程度较高的重要事项审批工作提供业务培训、工作指导，加强日常沟通，确保审批效率不打折扣，加强行政审批与监管的有机衔接，统筹做好与区行政审批服务局的信息互通、业务协同、事项会商等工作。
第一批事项划转目录
	序号
	事项名称
	原实施部门
	备注

	1
	单位推迟或提前向档案馆移交档案审批
	区委办公室
	备案类

	2
	对未开放档案提供利用的审查
	区委办公室
	备案类

	3
	重大建设项目和重大科学技术研究项目档案验收
	区委办公室
	备案类

	4
	档案中介服务机构备案
	区委办公室
	备案类

	5
	档案馆设置备案
	区委办公室
	备案类

	6
	电影放映单位设立审批
	区委宣传部
	行政许可类

	7
	粮食收购资格认定
	区发展和改革委员会
	行政许可类

	8
	企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准
	区发展和改革委员会
	行政许可类

	9
	依法必须招标项目招标实施方案核准
	区发展和改革委员会
	行政许可类

	10
	屋顶（不含农业大棚）分布式光伏发电项目备案
	区发展和改革委员会
	备案类

	11
	政府投资建设项目建议书审批
	区发展和改革委员会
	备案类

	12
	政府投资建设项目可行性研究报告审批
	区发展和改革委员会
	备案类

	13
	政府投资建设项目初步设计及投资概算审批
	区发展和改革委员会
	备案类

	14
	政府投资建设项目竣工验收
	区发展和改革委员会
	备案类

	15
	企业投资项目备案（10亿元以下）及房地产项目备案
	区发展和改革委员会
	备案类

	16
	食品小作坊生产许可
	区市场监督管理局
	行政许可类

	17
	小餐饮经营许可
	区市场监督管理局
	行政许可类

	18
	股权出质（设立、变更、注销、撤销）登记
	区市场监督管理局
	备案类

	19
	公司备案
	区市场监督管理局
	备案类

	20
	个人独资企业备案
	区市场监督管理局
	备案类

	21
	合伙企业备案
	区市场监督管理局
	备案类

	22
	在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内依法进行疏浚作业许可
	区交通运输局
	备案类

	23
	包车客运标志牌核发
	区交通运输局
	备案类

	24
	从事货运代理(代办)等货运相关服务的经营者备案
	区交通运输局
	备案类

	25
	在外省注册的货运经营者在本省境内从事货运经营活动一个月以上的备案
	区交通运输局
	备案类

	26
	民办学校修改章程备案
	区教育和科学技术局
	备案类

	27
	对未成年人送工读学校进行矫治和接受教育的批准
	区教育和科学技术局
	备案类

	28
	校车安全管理责任书的备案
	区教育和科学技术局
	备案类

	29
	民办学校建立学籍和教学管理制度的备案
	区教育和科学技术局
	备案类

	30
	其他发卡企业备案
	区投资合作和工业信息化局
	备案类

	31
	中国公民收养登记、解除收养登记的确认
	区民政局
	备案类

	32
	县（区）级民办非企业单位成立、变更、注销登记及章程核准
	区民政局
	行政许可类

	33
	县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准
	区民政局
	行政许可类

	34
	县级养老机构设立备案
	区民政局
	行政许可类

	35
	建设殡仪馆、火葬场、殡仪服务站、骨灰堂、农村公益性墓地审批
	区民政局
	行政许可类

	36
	建设公墓初审
	区民政局
	审核转报类

	37
	集体合同备案
	区人力资源和社会保障局
	备案类

	38
	创业孵化基地（返乡创业园区）的认定
	区人力资源和社会保障局
	备案类

	39
	商品房买卖合同网签备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	40
	企业经济性裁员备案
	区人力资源和社会保障局
	备案类

	41
	地下空间兼顾人防审批管理
	区住房和城乡建设局
	备案类

	42
	人民防空工程平时使用和变更使用备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	43
	最高限价及其成果文件备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	44
	建设工程档案验收
	区住房和城乡建设局
	备案类

	45
	《建设工程质量安全实施监督通知书》核发
	区住房和城乡建设局
	备案类

	46
	建筑起重机械安装、拆卸告知备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	47
	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	48
	业主委员会备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	49
	建筑起重机械首次出租或首次安装前备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	50
	房屋建筑和市政基础设施可以不进行施工招标的批准
	区住房和城乡建设局
	备案类

	51
	书面评标报告备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	52
	住宅专项维修资金使用审批
	区住房和城乡建设局
	备案类

	53
	建筑起重机械使用登记备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	54
	工程招标投标情况书面报告备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	55
	工程施工招标文件备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	56
	物业服务合同备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	57
	食品摊贩登记备案
	区城市管理和综合执法局
	备案类

	58
	地下水取水工程现场核验
	区水务局
	备案类

	59
	水库大坝降等、报废审批
	区水务局
	备案类

	60
	小型水库汛期安全调度运用计划审批
	区水务局
	备案类

	61
	企事业单位、集体或个人修建河道工程审批
	区水务局
	备案类

	62
	水利工程建设项目招标实施方案审批、核准
	区水务局
	备案类

	63
	地下水取水工程登记
	区水务局
	备案类

	64
	水库大坝（水闸）注册登记
	区水务局
	备案类

	65
	水利工程法人验收质量评定结论核备
	区水务局
	备案类

	66
	农村饮水安全工程竣工验收
	区水务局
	备案类

	67
	水利工程保证安全生产措施方案的备案
	区水务局
	备案类

	68
	地下水取水工程施工方案审查和疏干排水方案审批
	区水务局
	备案类

	69
	水库大坝（水闸）安全鉴定
	区水务局
	备案类

	70
	拆除工程和爆破工程相关资料备案
	区水务局
	备案类

	71
	联合收割机跨区作业证登记备案
	区农业农村局
	备案类

	72
	畜禽标识代码备案
	区农业农村局
	备案类

	73
	受具有种子生产经营许可证的企业书面委托生产其农作物种子备案
	区农业农村局
	备案类

	74
	专门经营不再分装的包装种子或者受具有种子生产经营许可证的企业书面委托代销其农作物种子备案
	区农业农村局
	备案类

	75
	对从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织的备案
	区农业农村局
	备案类

	76
	艺术考级机构考级情况备案
	区文化和旅游体育局
	备案类

	77
	核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑改变用途审核
	区文化和旅游体育局
	备案类

	78
	县级博物馆举办陈列展览的备案
	区文化和旅游体育局
	备案类

	79
	非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的备案
	区文化和旅游体育局
	备案类

	80
	可移动文物定级的备案
	区文化和旅游体育局
	备案类

	81
	县级体育类民办非企业单位成立登记、变更登记、注销登记初审
	区文化和旅游体育局
	备案类

	82
	文物保护单位（含水下）的核定
	区文化和旅游体育局
	备案类

	83
	县级文化类社会团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查
	区文化和旅游体育局
	备案类

	84
	对县级少体校的设立、变更、终止的初审
	区文化和旅游体育局
	备案类

	85
	县级体育社会团体成立登记、变更登记、注销登记初审
	区文化和旅游体育局
	备案类

	86
	文物收藏单位藏品档案备案
	区文化和旅游体育局
	备案类

	87
	退耕还林项目检查验收
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	备案类


第二批事项划转目录
	序号
	事项名称
	原实施部门
	备注

	1
	实施中等以下学历教育、学前教育的学校设立、变更和终止审批
	区教育和科学技术局
	行政许可类

	2
	校车使用许可
	区教育和科学技术局
	行政许可类

	3
	文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批
	区教育和科学技术局
	行政许可类

	4
	适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批
	区教育和科学技术局
	行政许可类

	5
	宗教活动场所登记和变更、注销登记审批
	区民族宗教事务局
	行政许可类

	6
	设立宗教临时活动地点审批
	区民族宗教事务局
	行政许可类

	7
	县宗教团体成立、变更、注销前审批
	区民族宗教事务局
	行政许可类

	8
	在宗教活动场所内改建或者新建建筑物（不影响现有布局和功能的）审批
	区民族宗教事务局
	行政许可类

	9
	宗教活动场所和县宗教团体接受境外组织和个人捐赠审批
	区民族宗教事务局
	行政许可类

	10
	企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批
	区人力资源和社会保障局
	行政许可类

	11
	民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批
	区人力资源和社会保障局
	行政许可类

	12
	劳务派遣经营许可
	区人力资源和社会保障局
	行政许可类

	13
	设立人力资源服务机构及其业务范围审批
	区人力资源和社会保障局
	行政许可类

	14
	人防工程易地建设审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	15
	人民防空工程建设
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	16
	建设工程施工需要迁移、改建排水、防洪设施批准
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	17
	在城市供水、供热、燃气设施保护范围内从事施工作业的审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	18
	城镇污水排入排水管网许可
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	19
	占用、挖掘城市道路审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	20
	法定期限内新建、扩建、改建的城市道路批准
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	21
	建筑工程施工许可证核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	22
	在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	23
	特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	24
	燃气经营许可证核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	25
	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	26
	迁移、拆卸、改动城市道路照明设施或在设施上拉线接电、悬挂物品的审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	27
	拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审核
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	28
	依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	29
	单位、组织和个人投资建设除城市道路外的其他市政公用设施的审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	30
	新建、改建、扩建燃气工程核准
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	31
	商品房预售许可
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	32
	在排水、防洪设施保护范围内临时进行施工作业审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	33
	环卫设施设计方案审批
	区城市管理和综合执法局
	行政许可类

	34
	城市公园内举办展览、文体表演等活动审批
	区城市管理和综合执法局
	行政许可类

	35
	环卫设施工程竣工验收
	区城市管理和综合执法局
	行政许可类

	36
	临时占用城市道路设置商业摊点、电话亭、宣传娱乐活动点、非机动车保管站和堆放物料、施工作业的批准
	区城市管理和综合执法局
	行政许可类

	37
	客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营许可
	区交通运输局
	行政许可类

	38
	道路旅客运输经营许可
	区交通运输局
	行政许可类

	39
	道路运输站（场）经营许可
	区交通运输局
	行政许可类

	40
	涉路施工活动许可
	区交通运输局
	行政许可类

	41
	公路、港口、航道建设项目竣工验收
	区交通运输局
	行政许可类

	42
	机动车驾驶员培训许可
	区交通运输局
	行政许可类

	43
	在公路桥梁两侧规定范围内进行抽取地下水、架设浮桥等活动的许可
	区交通运输局
	行政许可类

	44
	出租汽车经营许可
	区交通运输局
	行政许可类

	45
	水上载运或拖带超规定标准（包括重量、长、高、宽）及半潜物体和水上拖放竹、木等物体许可
	区交通运输局
	行政许可类

	46
	行道树更新采伐（乡道）许可
	区交通运输局
	行政许可类

	47
	出租汽车车辆运营证核发
	区交通运输局
	行政许可类

	48
	公路、航道建设项目施工许可
	区交通运输局
	行政许可类

	49
	公路、港口、航道建设项目施工图设计、设计变更审批
	区交通运输局
	行政许可类

	50
	道路货运经营许可（危险货物运输除外）
	区交通运输局
	行政许可类

	51
	企业设立、变更、注销登记
	区市场监督管理局
	行政许可类

	52
	名称预先核准（包括企业、个体工商户、农民专业合作社）
	区市场监督管理局
	行政许可类

	53
	农民专业合作社设立、变更、注销登记
	区市场监督管理局
	行政许可类

	54
	个体工商户注册、变更、注销登记
	区市场监督管理局
	行政许可类

	55
	药品零售企业许可
	区市场监督管理局
	行政许可类

	56
	部分食品经营许可
	区市场监督管理局
	行政许可类

	57
	第三类医疗器械经营许可
	区市场监督管理局
	行政许可类

	58
	特种设备使用登记
	区市场监督管理局
	行政许可类

	59
	广告发布登记
	区市场监督管理局
	行政许可类


第三批事项划转目录
	序号
	事项名称
	原实施部门
	备注

	1
	对涉及石油天然气管道安全施工作业的许可
	区发展和改革委员会
	行政许可类

	2
	地方政府投资项目和企业投资项目的资金申请报告初审
	区发展和改革委员会
	审核转报类

	3
	企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准转送
	区发展和改革委员会
	审核转报类

	4
	确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批
	区水务局
	行政许可类

	5
	城市建设填堵水域、废除围堤审核
	区水务局
	行政许可类

	6
	新建、扩建、改建建设项目的节约用水设计方案审批
	区水务局
	行政许可类

	7
	占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
	区水务局
	行政许可类

	8
	城市二次供水审批
	区水务局
	行政许可类

	9
	地下水凿井施工核准
	区水务局
	行政许可类

	10
	污水处理设施、再生水利用设施设计方案审查
	区水务局
	行政许可类

	11
	农村集体经济组织修建水库审批
	区水务局
	行政许可类

	12
	取水许可
	区水务局
	行政许可类

	13
	县级立项的生产建设项目水土保持方案审批
	区水务局
	行政许可类

	14
	河道采砂许可
	区水务局
	行政许可类

	15
	省级水利风景区评定的初审
	区水务局
	审核转报类

	16
	水利基建项目初步设计文件审批
	区水务局
	行政许可类

	17
	挖掘、占用、利用、跨（穿）越县属水工程设施建设活动审批
	区水务局
	行政许可类

	18
	江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批
	区水务局
	行政许可类

	19
	水产苗种生产审批
	区农业农村局
	行政许可类

	20
	驯养繁殖水生野生动物及其产品活动的审核、批准
	区农业农村局
	行政许可类

	21
	在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可
	区农业农村局
	行政许可类

	22
	渔业捕捞许可审批
	区农业农村局
	行政许可类

	23
	农药经营许可
	区农业农村局
	行政许可类

	24
	生鲜乳收购许可
	区农业农村局
	行政许可类

	25
	乡村兽医登记许可
	区农业农村局
	行政许可类

	26
	拖拉机、联合收割机登记、证书和牌照核发
	区农业农村局
	行政许可类

	27
	使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批
	区农业农村局
	行政许可类

	28
	兽药经营许可证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	29
	拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发
	区农业农村局
	行政许可类

	30
	种蜂生产、经营许可证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	31
	动物防疫条件合格证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	32
	执业兽医注册备案
	区农业农村局
	行政许可类

	33
	主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	34
	从事除主要草种杂交种子及其亲本种子、常规原种种子以外的草种经营许可证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	35
	食用菌菌种生产经营许可证核发（栽培种）
	区农业农村局
	行政许可类

	36
	种畜禽生产经营许可证
	区农业农村局
	行政许可类

	37
	农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发
	区农业农村局
	行政许可类

	38
	生鲜乳准运证明核发
	区农业农村局
	行政许可类

	39
	动物诊疗许可证核发
	区农业农村局
	行政许可类

	40
	国内异地引进水产苗种检疫
	区农业农村局
	行政许可类

	41
	跨省引进乳用、种用动物及其精液、胚胎、种蛋审批
	区农业农村局
	行政许可类

	42
	食用菌菌种生产经营许可证核发（母种、原种）
	区农业农村局
	行政许可类

	43
	种畜禽生产经营许可初审
	区农业农村局
	审核转报类

	44
	蚕种生产经营许可初审
	区农业农村局
	审核转报类

	45
	采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审
	区农业农村局
	审核转报类

	46
	食用菌菌种生产经营许可证审核（母种、原种）
	区农业农村局
	审核转报类

	47
	从事其他印刷品印刷经营活动企业的设立、变更审批
	区委宣传部
	行政许可类

	48
	出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批
	区委宣传部
	行政许可类

	49
	建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	50
	非国有文物收藏单位和其他单位借用国有文物收藏单位（一级以下）馆藏文物审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	51
	迁移、重建县级文物保护单位古建筑的许可
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	52
	文艺表演团体设立审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	53
	对县级文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮计划和施工方案许可
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	54
	县级博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	55
	县级博物馆馆藏文物出馆展览审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	56
	娱乐场所从事娱乐经营活动审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	57
	临时占用公共体育场（馆）设施审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	58
	营业性演出审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	59
	在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	60
	互联网上网服务营业场所经营单位设立审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	61
	经营高危险性体育项目许可
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	62
	港、澳服务提供者在内地设立互联网上网服务营业场所审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	63
	举办健身气功活动及设立站点审批
	区文化和旅游体育局
	行政许可类

	64
	广播电视频率使用许可审核（甲级）
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	65
	广播电视节目制作经营单位设立审核
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	66
	全国重点文物保护单位保护工程初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	67
	全国重点文物保护单位（含水下）的核定初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	68
	外国人外国团体在中国境内参加考古调查、勘探、发掘活动许可的初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	69
	经营广播电视节目传送业务初审（无线）
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	70
	省级行政区域内经营广播电视节目传送业务初审（有线）
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	71
	核定为全国重点文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑作其他用途初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	72
	省级文物保护单位修缮计划和施工设计方案的初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	73
	设置卫星电视广播地面接收设施审核（境外）
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	74
	卫星地面接收设施安装服务许可审核
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	75
	属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑的省级文物保护单位作其他用途审核（除可以建立博物馆、保管所或者辟为参观游览场所外）的初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	76
	乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	77
	旅游景区等级评定初审
	区文化和旅游体育局
	审核转报类

	78
	新（扩、改）建公共场所选址和设计卫生审查及竣工验收
	区卫生健康局
	备案类

	79
	绝育后输卵管、输精管复通手术的批准
	区卫生健康局
	备案类

	80
	中医诊所备案
	区卫生健康局
	备案类

	81
	对村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动的核准
	区卫生健康局
	备案类

	82
	对调离、退休、退职、被辞退、开除的医师进行备案
	区卫生健康局
	备案类

	83
	再生育审批
	区卫生健康局
	行政许可类

	84
	乡镇计划生育技术服务机构执业许可
	区卫生健康局
	行政许可类

	85
	母婴保健服务人员资格认定
	区卫生健康局
	行政许可类

	86
	饮用水供水单位卫生许可
	区卫生健康局
	行政许可类

	87
	医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核
	区卫生健康局
	行政许可类

	88
	母婴保健技术服务机构执业许可
	区卫生健康局
	行政许可类

	89
	县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）
	区卫生健康局
	行政许可类

	90
	医疗机构放射性职业病危害建设项目控制效果评价、竣工验收）
	区卫生健康局
	行政许可类

	91
	放射诊疗许可
	区卫生健康局
	行政许可类

	92
	乡村医生执业注册
	区卫生健康局
	行政许可类

	93
	公共场所卫生许可
	区卫生健康局
	行政许可类

	94
	县级医师执业注册（含中医）
	区卫生健康局
	行政许可类

	95
	对军队转业、复员或者退休移交地方人民政府安置的医师核发《医师资格证书》的初审
	区卫生健康局
	行政许可类

	96
	中外合资、合作医疗机构设置初审（含中医医疗机构）
	区卫生健康局
	审核转报类

	97
	建设工程抗震设防要求备案
	区应急管理局
	行政许可类

	98
	金属冶炼建设项目安全设施设计审查
	区应急管理局
	行政许可类

	99
	生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查
	区应急管理局
	行政许可类

	100
	烟花爆竹经营(零售)许可
	区应急管理局
	行政许可类

	101
	非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查
	区应急管理局
	行政许可类

	102
	除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品（不含仓储经营）经营许可
	区应急管理局
	行政许可类

	103
	对安全生产标准化三级企业认定
	区应急管理局
	备案类

	104
	第三类非药品类易制毒化学品经营的备案
	区应急管理局
	备案类

	105
	生产经营单位（煤矿除外）应急预案的备案
	区应急管理局
	备案类

	106
	非主要果树种苗生产经营许可
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	107
	临时占用林地审批
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	108
	森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	109
	森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	110
	人工繁育省重点保护野生动物许可证核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	111
	林业植物检疫证书核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	112
	林木采伐许可证核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	113
	猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	114
	森林防火期内在森林防火区野外用火审批
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	115
	经营野生动物及其产品许可
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	116
	林木种子生产经营许可核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	117
	木材运输证核发
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	行政许可类

	118
	国务院规定由国家林业局实施的国家重点保护野生动物人工繁育许可证核发的审核
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	审核转报类

	119
	古树名木认定初审
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	审核转报类

	120
	勘察、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	审核转报类

	121
	临时使用除防护林和特种用途林以外的其他林地10公顷以下审批；临时使用防护林和特种用途林，其他林地10公顷以上审查意见
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	审核转报类

	122
	因保护陆生国家和省重点保护野生动物，造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的补偿的初审
	区秦岭生态环境保护和综合执法局
	审核转报类

	123
	省中小企业公共服务示范平台认定
	区投资合作和工业信息化局
	审核转报类

	124
	小型微型企业创业示范基地认定的申报
	区投资合作和工业信息化局
	审核转报类

	125
	中等专业学校设立许可
	区教育和科学技术局
	审核转报类

	126
	民族成份变更初审
	区民族宗教事务局
	审核转报类

	127
	在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（改变现有布局和功能的）初审
	区民族宗教事务局
	审核转报类

	128
	筹备设立宗教活动审批初审
	区民族宗教事务局
	审核转报类

	129
	宗教活动场所管理组织成员备案
	区民族宗教事务局
	备案类

	130
	宗教教职人员担任或者离任宗教活动场所主要教职备案
	区民族宗教事务局
	备案类

	131
	退出现役的军人残疾等级和残疾性质的初审
	区退役军人事务局
	审核转报类

	132
	因战、因公致残残疾等级评定的初审
	区退役军人事务局
	审核转报类

	133
	烈士评定初审
	区退役军人事务局
	审核转报类

	134
	伤残抚恤关系接收、转移的初审
	区退役军人事务局
	审核转报类

	135
	伤残疾等级认定的初审
	区退役军人事务局
	审核转报类

	136
	基层法律服务工作者执业证年度考核初审
	区司法局
	审核转报类

	137
	公证员资格审核
	区司法局
	审核转报类

	138
	基层法律服务工作者执业核准的初审
	区司法局
	审核转报类

	139
	基层法律服务所变更名称、法定代表人或者负责人、合伙人、住所和修改章程初审
	区司法局
	审核转报类

	140
	公证机构的申请设立、变更初审
	区司法局
	审核转报类

	141
	公证员变更执业机构初审
	区司法局
	审核转报类

	142
	基层法律服务所的年度考核的初审
	区司法局
	审核转报类

	143
	融资性担保机构的设立与变更初审
	区财政局
	审核转报类

	144
	建设工程（含临时建设）规划许可证核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	145
	改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	146
	历史建筑实施原址保护审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	147
	建设用地（含临时用地）规划许可证核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	148
	乡村建设规划许可证核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	149
	燃气经营者改动市政燃气设施审批
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	150
	建设项目选址意见书核发
	区住房和城乡建设局
	行政许可类

	151
	建设工程规划条件核实合格通知书核发
	区住房和城乡建设局
	备案类

	152
	建设项目选址意见书初审
	区住房和城乡建设局
	审核转报类

	153
	用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果审核
	区住房和城乡建设局
	备案类

	154
	自行办理施工招标事宜备案
	区住房和城乡建设局
	备案类

	155
	建设工程验线
	区住房和城乡建设局
	备案类

	156
	工程建设项目邀请招标审批
	区住房和城乡建设局
	备案类

	157
	不含行政区划企业名称变更预先核准（由县级登记机关上报省级工商行政管理局审查）
	区市场监督管理局
	审核转报类


审管联动制度一
鄠邑区相对集中行政许可权事项
行政审批与监管协调工作制度
为持续深化相对集中行政许可权改革工作,确保行政审批与行业监管的有效衔接,按照区委、区政府工作部署,特制定本工作制度。
一、工作任务
(一)协调区审批局与监管部门之间的关系。
(二)协调涉及行政许可事项的办理、政策解读、信息联通共享等问题。
(三)协调推进清理和规范各类行政许可等管理事项。
(四)规范行政审批行为、协调推进行政审批标准化。
(五)协调处理在审批和监管工作过程中出现的突发事件。
二、工作原则
坚持“审批者对审批负责、监管者对监管负责”的原则，构建起审批权、监管权既相互分离又相互协调的运行机制，确保审管业务无缝衔接，形成科学有效的长效机制，更好地便企利民。
三、工作机制
(一)区审改办、区委编办、区司法局牵头,区级各部门配合。
(二)协调涉及行政审批许可事项在办理、政策解读、信息联通共享等方面出现问题时,牵头部门应组织相关部门,召开专题会议进行研究,必要时可邀请相关专家学者参会。
(三)对处理审批和监管工作中影响较大、涉及面广的事项,牵头部门应组织相关领域专家成立独立调查组,进行调查勘验，评估评价，并形成专家意见建议,为区委、区政府决策提供依据。
审管联动制度二
鄠邑区相对集中行政许可权事项
动态调整工作制度
为深入贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于深入推进市县两级相对集中行政许可权改革的通知》(陕政办函〔2019〕160号)要求,不断规范我区相对集中行政许可权事项动态调整管理机制,特制定本工作制度。
一、工作要求
(一)动态调整。按照中省市取消、下放和调整行政审批事项的要求,对区政府公布保留的行政审批事项实施动态管理,对中省市实时公告调整的行政审批事项,承办部门必须做好相应的调整工作。 

(二)对应取消。凡是中省市已经明确取消的行政审批事项,必须对应予以取消,不得变相实施审批或通过拆分、合并、转为备案等形式变相保留。
(三)做好承接。对中省市下放到区级的行政审批事项,要及时列入审批事项清单,按照应进必进的原则,纳入区审批局审批事项清单,并向社会公开。同时,要加强与上级部门的工作衔接,明确责任分工,落实工作要求,避免上下脱节。
二、责任分工
（一）行政审批事项的动态调整工作中,中省市发文要求取消、下放和调整的行政审批事项,原审批部门依据文件精神，及时报区审改办备案，区审改办负责开展调整工作。
（二）针对单位职能划转、权责权限移交、事项名称、职权类型等方面需要进行动态调整的，由原审批部门提出初步调整方案，报区审改办，区审改办在相关部门配合下开展调整工作。
区委编办负责依照区级各有关部门职能,就初步调整方案提出意见建议。
区司法局负责对初步调整方案进行合法性审查。
区审批局和原审批部门根据审查结果，及时完成调整工作。
三、工作流程
(一)提出意见。中省市发文要求取消、下放和调整的审批事项，区级实施部门应当向区审改办提出初步处理意见,包括保留、取消、暂停办理等。
(二)综合评估。遇涉及面较广的重大事项,区审改办在收到区级实施部门提出的初步处理意见后,结合区情实际进行研究审核,可邀请相关专家学者对处理意见进行综合评估。
(三)会商审核。区审改办审核后送区委编办、区司法局征求意见。区委编办依据实施部门职能提出意见建议;区司法局负责对事项名称、实施主体、清理依据、清理意见等内容进行审查,提出法制审查意见。
(四)公开公布。调整方案以审改办名义对外公布，区审批局应当对承接的行政许可事项逐项编制服务指南,精简办理材料,优化办事流程,并对外公开审批流程、受理条件、申请材料等。
审管联动制度三
鄠邑区相对集中行政许可权事项
审批信息通报制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,切实加强区审批局与区级各监管部门的审批信息交流工作,特制定本制度。
一、建立信息即时通报机制
(一)建立全区审管联动共享机制,组建全区审管联动工作钉钉群,将全区各监管部门加入群中,使全区行政审批事项审批结果共享。
(二)审批业务办结后,区审批局各审批业务责任科室应及时将审批结果信息通报监管部门,通报的内容、方式、时间间隔等信息由双方协商确定。区审批局和各监管部门的审管分工,以信息推送为界划分。
(三)建立高风险事项清单,区审批局各审批业务责任科室在向监管部门推送审批结果信息时,对于监管风险大的事项重点、及时推送。
(四)区审批局应及时将涉及行政复议、行政应诉的许可事项抄送监管部门,监管部门要重点加强对涉案事项的监管。
(五)各监管部门应明确一个内设机构及具体联系人负责接收、运转并进行双向反馈,确保审批监管无缝衔接。
二、推进行政审批领域社会信用体系和信息共享制度建设
(一)建立健全审批信用信息库。通过陕西省公共信用信息共享平台,及时记录企业、个人行政许可信息,积极推进信用信息共享,形成审批信用信息档案。
(二)探索诚信奖惩机制。逐步将企业法人和重点人群的信用记录和信用报告依法依规合理应用到行政审批和日常监管中,有效提高审批效率,激发市场活力。
审管联动制度四
鄠邑区相对集中行政许可权事项
监管结果抄告制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,进一步加强事中事后监管,健全完善审批部门与监管部门的联动机制,以及多个监管部门联合执法、联动监管机制,特制定本制度。
一、监管部门将监管情况及时推送区审批局
(一)各监管部门在收到区审批局发送的审批信息后,应立即启动监管程序,在监管中发现存在《行政许可法》第六十九条之规定应予撤销行政许可决定的情形时,应于3个工作日内函告区审批局。区审批局认定属实的,应依法办理行政许可撤销手续。
(二)各监管部门应按照 《陕西省全面推行相对集中许可权改革工作方案》(陕办字〔2018〕97号)和《陕西省人民政府办公厅关于深入推进市县两级相对集中行政许可权改革的通知》(陕政办函〔2019〕160号)要求,认真履行事中事后监管职责。在日常监管中发现行政相对人有违法行为并达到吊销证照情形的,应依法作出相应的行政处罚决定,并于3个工作日内函告区审批局,由区审批局依法办理有关注销手续。
二、区审批局根据监管信息开展协同处理
(一)区审批局收到监管部门撤销行政许可建议函时,应核实有关情况, 并于3个工作日内将处理结果及时函告监管部门。
(二)被监管部门依法吊销证照的申请人,再次申请相同的证照时,区审批局需征询监管部门意见。
三、健全完善多部门联动监管机制
各相关行业监管部门均可主动发起联动监管建议。在日常监管中,通过电子化手段和书面形式,及时将监管结果抄告其他相关监管部门,各监管部门应根据本部门法定职能,依法依规履行行业监管职责,积极开展日常联动监管、专项联合执法工作,打造横向到边、纵向到底的监管体系,进一步强化全区各行业事中事后监管,切实构建起 “宽进严管”的工作格局。
审管联动制度五
鄠邑区相对集中行政许可权事项
部门联席会议制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,提高行政审批质量,切实发挥窗口服务企业、服务群众作用,结合我区相对集中行政许可权改革工作实际,特制定本制度。
一、议事范围
贯彻落实国家和省市行政审批制度改革重大政策,协调解决行政审批与监管联动的普遍问题; 对涉及国家安全,生态环境保护、安全生产、社会团体,以及涉及重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等重大项目,以及其他需要集体研究的事项,根据工作实际召开部门联席会议,进行集中审理和协商研究。
二、成员单位
区司法局、区审批局及区级各相关监管部门(区委办、区委宣传部、区发改委、区市场监管局、区住建局、区农业农村局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区卫健局、区人社局、区秦岭保护局、区司法局、区民政局、区应急管理局、区教科局、区财政局、区投资工信局、区民宗局、区退役军人事务局)。如联席会议议题涉及成员单位以外的部门,所涉及部门须根据会议要求参会并积极配合落实议定事项。
三、议事形式
(一)部门联席会议分为全体成员联席会议、专题联席会议和联络员会议。
(二)全体成员联席会议。原则上每季度至少召开1次,由各成员单位主要负责人参加，如遇比较特殊的重大问题，可适时召开。主要对涉及国家安全、生态安全和公共安全,以及涉及重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益的重大审批事项进行会商,研究解决审批和监管中的普遍问题。
(三)专题联席会议。根据工作需要,由相关成员单位负责人参加,重点研究解决行政审批与事中事后监管工作中存在的行业问题。联席会议以专题会议形式为主,根据工作需要可邀请区司法局及相关法律、专业技术人员参加。
(四)联络员会议。根据工作需要,由相关成员单位联络员参加,负责通报审管联动工作情况,会商联合踏勘、联合验收等工作中的衔接事宜。
(五)区审改办为会议召集部门,其主要职责是确定议题、主持会议、总结会议意见。如有需要,监管职能部门也可向区审改办提出召开联席会议的建议,区审改办根据需要,召集相关部门参会。
四、工作要求
参加联席会议的人员要能够代表本部门意见,对无故缺席或出席会议未发表反对意见的,均视为所在部门同意该项目。各成员单位要认真落实会议决定。
审管联动制度六
鄠邑区相对集中行政许可权事项
审批监管特派联络员制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,进一步做好行政审批事项的联合审查工作,加强行政审批与监管的有机衔接,使审批与监管形成工作合力,结合我区相对集中行政许可权改革工作实际,特制定本制度。
一、人员组成及选派程序
(一)实行审批监管特派联络员制度。各行业主管部门明确1-3人担任本部门特派联络员，联络员由本部门中承担监管职责的工作人员担任。
(二)区审批局根据工作需要,提前一天向监管部门发出《商请监管部门派出联络员参与审核工作的函》。区级有关监管部门应及时派出联络员,并告知区审批局。
二、联络员应具备的条件
(一)本部门在编工作人员，并且具有相应的资质。
(二)熟悉本部门监管工作要求,具有一定的组织协调能力。
(三)从事本部门执法工作岗位2年以上。
三、工作职责
(一)根据监管工作需要,了解和掌握申请人的基本情况,为监管提供保障。
(二)协助推进行政审批工作，参加会审，对资料合法性、现场踏勘进行技术把关，提出建议,做好审查记录。
(三)协助做好现场审查情况报告的整理,并在相应文书上签字。 

(四)督促申请人对审查中提出的问题，按规定时间进行整改,并对整改情况进行检查(涉及硬件设施整改的需赴现场检查)。
四、联络员工作程序
(一)接受任务。联络员应当根据《商请监管部门派出联络员参与审核工作的函》要求,按时参加审查工作。
(二)参加审核工作,了解本次审查的目的、依据、范围和主要内容、审查日程进度安排等。
(三)对审查工作和是否通过审查提出相关建议。
(四)反馈信息。联络员应当在实地审查活动结束时,将收集的审查信息及时报所在监管部门。
五、工作纪律
(一)依法行政,严格执行法律,法规和规章制度。
(二)恪尽职守,不推诿,扯皮、拖沓、应付,按时完成工作任务,实事求是反映实地核查情况,保守秘密。
(三)廉洁自律,不以权谋私,不刁难被核查单位,不借机“吃、拿、卡、要、报”,不索取、收受红包、礼金、礼品和有价证券等。
(四)谦虚谨慎,礼貌待人,自觉维护本部门良好形象。
审管联动制度七
鄠邑区相对集中行政许可权事项
对上协调联动制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,切实做好区级各部门同上级业务主管部门的协调衔接,更加规范区审批局、区级各行业主管部门与上级各相关部门的对接,确保各部门与上级部门有效协调联动,结合我区相对集中行政许可权改革工作实际,特制定本制度。
一、工作目标
加快建立健全区级原审批部门协同区审批局与上级业务主管部门的对接机制,合理划分审批部门、监管部门的对上协调联动工作责任,切实畅通信息沟通渠道,确保各项法律、法规、政策及时执行到位。
二、监管部门责任
区级各行业监管部门负责加强与上级相关主管部门的沟通协调,负责协调对接使用审批专网专线、行业数据库、密匙密码和申领证照等,协助区审批局建立与上级行业主管部门的直接联系渠道,促进信息共享、业务协同。
对于上级行业主管部门取消、下放的审批事项,区级各行业监管部门要将有关文件资料,第一时间转送区审批局落实审批要求,并同步加强事中事后监管。区级各行业监管部门负责参加上级主管部门召开的工作会议、开展的联动监管或联合执法行动,落实上级安排的工作任务,并及时报告区政府,通报区审批局。同时,负责通知、协调区审批局参加上级行业主管部门开展的有关审批业务培训和会议。
三、审批部门责任
积极配合区级各行业监管部门,及时建立同上级各相关部门的协调联动渠道,主动沟通审批相关业务工作,及时学习、掌握各项法律、法规和政策规定精神。负责组织相关人员参加上级行业主管部门开展的有关审批业务培训和会议,落实有关政策规定和会议要求,并及时将会议精神通报区级相关监管部门。
审管联动制度八
鄠邑区相对集中行政许可权改革工作
评估考核制度
为巩固提升我区相对集中行政许可权改革成果,有效督促审批和监管部门认真履行职责,进一步提升审批监管联动工作制度化、标准化、规范化水平,特制定本制度。
一、考核主体
由区审改办、区委编办、区司法局牵头组织,由区营商环境监督员、办事企业群众、专家组成评估考核组,针对全区相对集中许可权改革中的审批和监管部门工作开展评估考核。
二、考核对象
审批和监管各责任单位。
三、考核内容
(一)组织领导。各责任单位应明确分管领导、责任科室和联系人,由专人负责审批和监管日常协调工作。分管领导、责任科室、责任人等情况及时报送区审改办,发生变更时,及时报送变更情况。
(二)制度建立。区审批局要建立有效的审批信息通报工作机制,明确审批信息通报、监管结果接收、按照监管部门要求撤销行政许可、审批档案留存等责任分工。
各监管部门要建立有效的监管工作机制,明确审批结果信息接收、流转、监管任务实施、监管结果反馈、监管档案留存等职责分工。
(三)依法行政工作。各责任单位在日常工作中应当依法行政,严格落实行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。
(四)审批与监管联动工作。各责任单位要按照相关工作制度的要求,运用全区审管联动工作钉钉群,及时通报审批和监管信息。
1.信息通报。区审批局应按照要求,在规定时限内向各部门通报审批结果信息;各监管部门对审批局通报的审批信息,应及时进行现场检查,并在规定时限反馈检查结果。
2.日常监管。各监管部门在日常监管过程中,应建立工作台账,及时将行政处罚结果抄告区审批局;区审批局在收到监管部门发送的行政处罚告知函后,应进行书面回复或撤销行政许可决定。
四、考核方式
考核评估每年度开展一次,具体考核方案另行制定。考核组可采取以下方式进行考核评估:

(一)听取涉及部门工作汇报,查看相关工作资料;

(二)随机抽查市场主体,评估涉及该市场主体的审批、监管部门履职是否到位;

(三)随机抽查审批监管部门,查看年度审批和监管工作完成情况。
五、考核结果运用
区审改办负责汇总考核组评估考核情况,并向区委、区政府报告。
考核分为优秀、良好、合格和不合格四个等次,并通过以下方式加强考核结果运用:

(一)表彰。根据考核情况评选年度行政审批制度改革工作先进单位,予以通报表扬。
(二)警示。在考核过程发现责任单位不认真履行职责情形的,即时反馈相关单位并予以通报批评。
(三)惩戒。因工作开展不力、失职、渎职,给全区行政审批改革工作造成严重负面影响的,由纪检监察部门追究相关单位和具体责任人的责任。
— 2 —
— 1 —

