附件

鄠邑区创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 优化公共文化设施网络 |  |  |  |
| 1 | 加快提升区图书馆、文化馆、农展馆、剧院等一批标志性文化设施，形成设施先进、外观新颖、功能齐全的区级主体公共文化“三馆一院”（图书馆、文化馆、农展馆和剧院）的设施网络，区文化馆、区图书馆均为国家一级馆。 | 区文旅局 | 2022.10 | 实地检查 |
| 2 | 全区人均藏书1册以上；平均每册藏书年流通率0.6次以上；人均年增购书经费1元以上；人均到馆0.4次以上；形成1个以上常年阅读推广服务品牌。文化馆年人均活动经费不得低于1.5元。 | 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 2022.07 | 查看图文等资料 |
| 3 | 全区11个街道（景区管理局）均建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配置、管理服务等达到《陕西省乡镇（街道）综合文化站服务效能考核指导标准》；街道综合文化服务中心面积不少于300平方米，室外文化广场面积不少于600平方米，舞台（戏台）不少于150平方米，景区管理局不低于上述标准的80%。全区要建好3-5个示范站。 | 区财政局 各街道办事处（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 4 | 全区共有193个行政村、20个社区居民委员会，要整合资源，实现100%的村（社区）统筹建有集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等功能于一体的基层综合文化服务中心，围绕文艺演出、读书看报、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训等方面明确服务种类、数量、规模和质量。村（社区）综合性文化服务中心面积不少于150平方米，室外文化广场面积不少于600平方米，舞台（戏台）不少于150平方米，景区管理局不低于上述标准的80%，抓好6-10个示范村建设。形成区级文化馆、图书馆—乡（镇、街）综合文化站—村(社区)文化服中心”的垂直纵向管理网络体系。 | 区委宣传部 区文旅局 区财政局 区民政局 区教科局 区乡村振兴局 各街道办事处（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 5 | 街道综合文化服务中心图书藏有量不少于5000册，每年图书更新不少于100册（≥30种），开展阅读活动≥3次，订阅报刊≥5种（党报类、“三农”类、科普类、文化生活类、健康文摘类）.村社区综合性文化服务中心图书藏有量不少于2000册，每年图书更新不少于50册（≥25种），开展阅读活动≥3次，订阅报刊≥4种。 | 区委宣传部 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 6 | 加快实施广播电视数字化覆盖，推进广播电视户户通工程。通过地面无线方式提供不少于15套广播节目，通过直播卫星提供提供不少于17套广播节目。通过地面无线方式提供不少于15套电视节目，通过直播卫星提供提供不少于25套电视节目。为中小学生、农村居民提供观赏电影服务每年不少于2300场。 | 区委宣传部 区文旅局 各街道办事处（景区局） 区融媒体中心 区广电网络公司 | 每年 | 实地检查查看图文等资料 |
| 7 | 街道综合性文化服务中心100%建成区级公共图书馆、文化馆分馆，村（社区）综合性文化服务中心50%以上建成级公共图书馆、文化馆分馆基层服务点，建设城市书房2-3个 | 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 2022.10 | 实地检查查看图文等资料 |
| 8 | 拥有至少1处区级大型中心文化广场，具备设立临时舞台和文体设施的条件，满足群众娱乐健身等各项文体活动要求。 | 区财政局 区城管局 | 2022.07 | 查看图文等资料 |
| 二 | 加强公共文化服务供给 |  |  |  |
| 9 | 公共文化服务达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》，全面推进落实标准，实现全区基本公共文化服务标准化。 | 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 10 | 区文化馆每年免费开展辅导培训13场（次）、公益性展览12次、演出活动50场（次）以上，形成2个以上活动品牌。设立文化活动基地（示范点）5-8个。 | 各街道办事处（景区局）区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 11 | 区级图书馆年均举办各类讲座、培训等活动不少于12场（次），公益性展览8次，为农村、社区开展活动不少于3次。 | 各街道办事处（景区局）区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 12 | 农展馆每年举办培训、讲座不少于12次，举办活动不少于2次。公益性展览12次。 | 各街道办事处（景区局）区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 13 | 街道综合文化站每年组织开展群众文化活动不少于16次；村（社区）综合性文化服务中心有2个以上群众喜闻乐见的常态文化活动。每个行政村实现每月看1场以上电影、每年看1场以上戏剧或文艺演出。 | 区委宣传部 区财政局 各街道办事处（景区局）区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 14 | 区级图书馆免费开放时间每周不少于60小时，区级文化馆、农展馆免费开放时间每周不少于42小时。区级图书馆、文化馆、农展馆建立公示制度，完善基本服务项目；体育馆、青少年宫、街道综合文化站、村（社区）文化服务中心等与文化相关的活动场所向社会免费开放，提供基本文化服务项目，每周开放时间不少于40小时。 | 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 15 | 建立援助文化建设的机制，有序开展“结对子、种文化”帮扶系列活动，每年在各街道开展主题文化援建活动不少于4次。街道和村（社区）开展丰富多彩的群众文化活动，受众率和参与率达到全省先进水平，人均参加文体活动的时间每周不少于7小时。 | 各街道办（景区局） 区文明办 区教科局 区文旅局 区乡村振兴局 团区委 区工会 区妇联 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 16 | 区公共图书馆为盲人提供阅读服务；文化馆每年组织开展针对特殊群体的文化活动，其中分别面向老年人、残疾人、未成年人开展文化活动不少于1次。 | 区文旅局 区残联 区教科局 区民政局 团区委 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 17 | 区级图书馆、文化馆各配备一台以上流动服务车，每年下基层流动服务里程数不少于1000公里。文化馆每年组织下基层服务次数80次以上、图书馆每年组织下基层服务次数50次以上。 | 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 18 | 开展舞蹈、合唱、戏剧、美术、摄影、朗诵、讲故事、文学创作等十大系列活动。区文旅局每年为每个行政村送戏曲不少于1场。 | 区财政局 区文旅局 各街道办事处（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 19 | 开展全区民间文化艺术普查，加强非物质文化遗产、地方文献、古籍等优秀传统文化资源的发掘、整理和保护。 | 区文旅局 区教科局 各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 20 | 开展传统文化普及推广，实施书法、诗词、农民画、鼓舞、秦腔普及工程，推进民间文化艺术之乡工作。 | 区文旅局 区教科局 各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 21 | 通过开展为基层送图书、送演出、送电影、送展览、送讲座，进乡村、进社区、进企业、进校园、进军营。 | 区文旅局 区教科局 区投资工信局 退役军人事务局 各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 22 | 举办文化惠民活动，充分发挥区、街道两级公共文化场馆的作用，通过推进“群众文化+”广场文化活动，打造鄠邑群众文化活动品牌。 | 区委宣传部 区文旅局 各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 23 | 通过举办新书推介、阅读指导等形式，开展“书香鄠邑”系列活动，打造全民阅读活动品牌。 | 区文旅局 各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 24 | 依托传统节日、重大庆典活动等民间文化资源，开展关中忙罢艺术节、鼓舞大赛、农民画艺术节、太平紫荆花节、祖庵菊花节、鄠邑马拉松等群众喜闻乐见、丰富多彩的文旅体活动，打造地域特色文化服务示范品牌、特色民间艺术乡、特色文化艺术村。 | 区委宣传部 区文旅局各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 三 | 加快公共文化服务数字化发展 |  |  |  |
| 25 | 区图书馆、文化馆、农展馆建有公共文化数字文化服务平台，并与国家公共数字文化服务平台互联互通，能提供有线接入端口、无线Wifi及数字服务设备，设立公共数字文化墙，提供各类文化数字文化资源。 | 区文旅局、各街办（景区局） | 2022.07 | 体验、查看图文等资料 |
| 26 | 区图书馆、区文化馆各建设2个地方特色资源数据库，区级图书馆、区文化馆可用数字资源达到4TB。 | 区文旅局 | 2022.10 | 实地检查、查看图文等资料 |
| 27 | 街道、村（社区）综合性文化服务中心免费提供上网服务，并设立公共数字文化墙，提供各类文化数字文化资源。 | 区文旅局 各街办（景区局） | 2022.07 | 体验、查看图文等资料 |
| 四 | 推进公共文化服务社会化建设 |  |  |  |
| 28 | 按照政府购买公共文化服务目录，将政府购买公共文化服务资金纳入鄠邑区财政预算。 | 区财政局 | 2022.05 | 查看图文等资料 |
| 29 | 鼓励民间资本建设民办博物馆、城市书房、非遗传习所、乡野公园、村史馆等。 | 区文旅局各街办（景区局） | 2022.10 | 实地检查 |
| 30 | 大力发展群众业余文体团队，大力培育文化非营利组织，全区到2022年各类文化体育类民间组织超过20个。 | 区委宣传部 区民政局 区文旅局各街办（景区局） | 2022.10 | 实地检查、查看图文等资料 |
| 31 | 到街道、村（社区）开展教、学、帮、带活动，建立志愿服务下基层制度。为文化志愿者进行注册登记建档，对志愿者进行相关知识和技能培训，每年评选一批优秀志愿者，予以表彰奖励。 | 团区委 区文旅局 区妇联 区工会 区教科局 各街办（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 五 | 建立健全公共文化服务体制机制 |  |  |  |
| 32 | 建立公共文化服务体系建设协调机制，在规划编制、政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹、权责明确、整体设计、协调推进。 | 区委组织部 区财政局区人社局区发改委区文旅局区农业农村局、区教科局区民政局工会共青团妇联 区乡村振兴局 区各街办（景区局） | 2022.10 | 查看出台文件 |
| 33 | 推动区图书馆、文化馆等文化单位吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理，建立和完善文化系统事业单位考核办法，深化文化系统事业单位目标和绩效管理，提高服务质量。 | 区文旅局 | 2022.08 | 查看出台文件等资料 |
| 34 | 健全基本公共文化服务绩效评估体系，探索建立社会第三方评价机制和群众评价反馈机制，将群众满意度作为衡量公共文化服务效果的重要指标。 | 区文旅局 | 2022.10 | 查看资料 |
| 35 | 制定政府公共文化服务考核办法，作为考核评价街道领导班子和领导干部政绩的重要内容，纳入高质量发展考核体系。 | 区委组织部 区文旅局 各街办（景区局） | 2022.05 | 查看资料 |
| 36 | 对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估 | 区财政局 区文旅局 | 每年 | 查看资料 |
| 37 | 建立公共文化发展专家咨询制度，设立政府文化顾问，为我区文化建设中的重点难点问题专项工作方案、重大行政决策、重大项目建设等提供咨询，为全区创建示范区工作提供智力支持。 | 区文旅局 | 每年 | 查看资料 |
| 六 | 大力培育鄠邑特色示范项目 |  |  |  |
| 338 | 实施农民画高质量发展行动。 | 区文旅局 区财政局 | 2022年—2024年 | 查看图文等资料 |
| 39 | 让农村文化礼堂成为农村最热闹的地方。 | 区文旅局 各街道（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 40 | 建设文化艺术村，用文化艺术带动乡村振兴。 | 区委宣传部、区文旅局 区农业农村局 区乡村振兴局 各街道办事处 景区管理局 | 2022年底 | 查看图文等资料 |
| 41 | 强化关中忙罢艺术节品牌。 | 区委宣传部 区文旅局区农业农村局 区乡村振兴局 相关街办 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 七 | 强化制度设计研究 |  |  |  |
| 42 | 创新公共文化服务体制机制，服务方式和手段，形成体现现代公共文化服务发展方向，具有创新价值、群众认可度高的鄠邑特色公共文化服务品牌。 | 区文旅局各街道（景区局） | 2022.11 | 查看图文等资料 |
| 43 | 配合省市创建领导小组做好制度和课题设计研究，深入街道、村（社区)进行调研，发放调查问卷，进行社会调查与访谈，汇总形成课题研究所需的各项数据和资料。 | 区文旅局各街道（景区局） | 2022.11 | 查看图文等资料 |
| 44 | 探索有效模式，及时总结上报创建成果。 | 区文旅局各街道（景区局） | 2022.11 | 查看图文等资料 |
| 八 | 公共文化服务保障 |  |  |  |
| 45 | 成立由区长任组长，区委、区政府分管领导任副组长，区委及区政府有关部门和街办主要负责同志为成员的创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区工作领导小组。领导小组下设办公室，承担日常工作，安排重点工作，统筹协调资金、人员、物资调配和宣传工作。领导小组办公室设在区文化和旅游体育局，由文旅局主要负责人兼任办公室主任。 | 区委组织部 区委宣传部 区政府办 区财政局区人社局区退役军人事务局 区文旅局区发改委区农业农村局区教科局区民政局工会共青团妇联各街办（景区局） | 2022.05 | 查看图文等资料 |
| 46 | 积极争取上级专项资金补助，加大公共文化投入，确保各项文化发展配套资金全部到位。文化馆、农展馆、剧院活动经费和图书馆购书经费等公共文化服务所需资金纳入区财政预算，人均文化事业费（按常住人口计算）占财政总支出的比例稳步提高。 | 区财政局区文旅局各街办（景区局） | 每年 | 查看图文等资料 |
| 47 | 区财政安排公共文化服务高质量发展示范区创建专项资金500万元，重点保障区级公共文化设施街道文化站、村（社区）公共文化服务基础设施改造提升，重点支持重大改革举措和创新项目建设以及开展公益性群众文化活动。 | 区财政局区文旅局各街办（景区局） | 2022.05 | 查看图文等资料 |
| 48 | 加大财政政策支持。严格落实上级相关文件要求，继续增加对文化事业的财政投入，鼓励企业支持公共文化建设。通过补助、贴息、奖励、购买服务等方式，支持民间资本参与公共文化建设。健全激励机制，对获得国家“文华奖”“梅花奖”“群星奖”的，区财政分别给予奖励。 | 区财政局 区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 49 | 区、街道公共文化机构中央财政免费开放补助资金及时不拨付到位，文化馆（站）活动经费、区文化馆、农展馆、剧院活动经费和图书馆购书经费纳入地方财政预算。 | 区财政局 区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 50 | 每1万-2.5万服务人口配备不少于1名工作人员，区文化馆工作人员不少于20人、图书馆工作人员不少于30人。 | 区人社局 区文旅局 | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 51 | 区图书馆、文化馆专业技术人员占比不少于80%。 | 区人社局 区文旅局 | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 52 | 每个街道综合性文化站工作人员不少于2人 | 区编办、各街道（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 53 | 政府购买村（社区）综合性文化服务中心公益岗位，每个村不少于1名。 | 区人社局、各街办（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 54 | 将公共文化服务内容纳入干部培训课程安排和区级党校教学体系。 | 区党校 区委组织部 区人社局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 55 | 区级每年对街道文化站人员轮训一遍，每两年对村（社区）文化管理员轮训一遍。区文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于7天，街道、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。区、街道、村（社区）基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。 | 各街办（景区局）区文旅局 | 每年 | 查看图文等资料 |
| 56 | 每个村、社区业余文艺团队不少于3支。 | 各街道（景区局） | 2022.10 | 查看图文等资料 |
| 57 | 严明督导考核，建立健全考核评价机制。 | 区政府督查室 区文旅局 | 长期 | 查看图文等资料 |
| 58 | 成立宣传工作组，安排专职宣传员负责宣传工作，配合创建示范区工作小组和各新闻媒体做好宣传报告工作。 | 区委宣传部 区融媒体中心 区文旅局 各街道办事处 景区管理局 | 长期 | 查看图文等资料 |