西安市鄠邑区2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表

| 类别 | 重点 工作 | 主要任务 | 完成时限 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 | 产业布局调整 | △深入推进重污染行业产业结构调整 | 2020年1月底前 | 按照全面摸排、因地制宜、分类整治的原则，依照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，落实“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的总体要求，从生产工艺、产品质量、安全生产、产能规模、燃料类型、原辅材料替代、污染治理等方面制定工业领域传统产业升级改造、结构调整工作方案（2020年1月底前），细化分解任务，开展综合整治。 | 区投资工信局 | 区发改委 市生态环境局鄠邑分局 区市场监管局 区应急管理局 区交通局 区城管局 |
|  |  | *化工行业整治 | 长期坚持 | 在全区范围内开展是否存在化工企业大排查，发现一家、依法依规整治一家，禁止私自变更集中区使用属性。 | 区投资工信局 |  |
|  |  |  |  | 各镇街、景区管理局、园区管委会每月对辖区内工业集中区及大中型企业“厂中厂”内是否存在化工企业开展一次排查， 发现一家、依法依规整治一家。 | 各镇街、景区管理局、园区管委会 |  |
|  |  |  |  | 市生态环境局鄠邑分局依法做好相关执法配合工作。 | 市生态环境局鄠邑分局 |  |
|  | “散乱污”企业和集群综合整治 | * “散乱污”企业综合整治 | 2019年12月底前 | 完成清单内“散乱污”企业分类整治，清理取缔类全部清零，改造提升类企业要挂牌生产、开门生产。完善“散乱污"企业动态管理机制，实行网格化管理，压实基层责任，全面完成年度整治任务(46+X)家。对新发现的“散乱污”企业，发现一起查处一起，保持动态清零。(X为本年度新摸排确定的“散乱污”企业数) | 区投资工信局 | 市生态环境局鄠邑分局 市资源规划局鄠邑分局 区应急管理局 区市场监管局 |
|  |  |  | 长期坚持 | △各镇街、景区管理局、园区管委会要进一步夯实网格化管理，落实镇街、园区属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，坚持边整边摸，所有提升改造企业要做到管理规范、生产时污处设施正常开启。对新发现的疑似“散乱污”企业，上报区“散乱污”整治小组，待“散乱污”整治小组分析研判并精准识别，定性后及时纳入台帐，分类实施整治。 | 区投资工信局 | 各镇街、景区管理局、园区管委会 |
|  | 工业源污染治理 | *实施排污许可 | 2019年12月底 | 按照《陕西省关于做好全省固定污染源排污许可核发管理工作的通知》(陕环排管函(2019) 49 号)要求的66个行业和4个通用工序中已发布《排污许可证申请与核发技术规范》的行业核发排污许可证。 | 市生态环境局鄠邑分局 |  |
| 产业结构调整 | 工业源污染治理 | *实施排污许可 | 秋冬季 | △对2017-2019 年应完成排污许可证核发的重点行业排污单位情况进行“回头看”，确保所有固定污染源排污许可证应发尽发，全部完成登记管理，纳入生态环境管理体系。同时，不间断开展执法检查，督促企业持证排污、按证排污，对无证排污单位依法依规责令停产停业。 |  |  |
| 产业结构调整 | 工业源污染治理 | *实施排污许可 | 2019年11月15日前 | △全面开展一次无证排污单位清理整顿行动，依法依规责令无证排污单位停产停业，要求限期完成整改。 | 市生态环境局鄠邑分局 |  |
| 产业结构调整 | 工业源污染治理 | *工业园区能源替代利用与资源共享 | 2020年1月1日起 | 涉及家具、机械设备制造、汽修、印刷等新、改、建项目及市政工程项目，必须使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂。 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区投资工信局(工业企业)、区交通局(汽修、城区外道路划线)、区住建局(市政工程、城区内道路划线)、区城管局(市政维护) |
|  |  |  | 2019年12月底前 | 完成对VOCs排放量较大的工业企业“一厂一策”方案组织编制工作。 | 市生态环境局鄠邑分局区投资工信局 | 区铁腕治霾办 |
| 产业结构调整 | 工业源污染治理 | △强化VOCs无组织排放管控 | 2019年12月底前 | 开展一轮VOCs执法检查，将有机溶剂使用量较大的、存在敞开式作业的、末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区投资工信局、区交通局 |